## Backlog
ID RF | Tema | Como un.. | necesito | asi podre... | notas | prioridad | estatus
REQ001 | Agregar libro | Administrador | Agregar un nuevo, libro ingresar la informacion, de los libros que esten disponibles | Asi podremos conocer la disponibilidad de los libros | Se debe validar el isbn de cada libro para envitar que se repitan los libros | Alta | Terminado
REQ002 | Editar Libro | Administrador | Modificar los datos de los libros para, un mejor control de errores | Cambiar la informacion del libro para, hacer cambios. |  | Alta | Terminado
REQ003 | Incativar libros | Administrador | Permitir dar debaja, sin necesidad de eliminar un libro del sistema | Plantear la disponibilidad de los libros. | Los libros no deben mostrarse en caso de que ya no se oferte dicho libro | Alta | Terminado
REQ004 | Agregar género | Administrador | Agregar un nuevo género literario | Crear un nuevo género que estará disponible como información de cada libro | Se debe validar que el nombre del género ingresado no exista previamente | Alta | Terminado
REQ005 | Editar género | Administrador | Editar un género literario existente | Editar un género para poder actualizar su información | Se debe validar que el nombre del género ingresado no exista previamente excepto si es el género a editar | Alta | Terminado
REQ006 | Agregar Autor | Administrador | Agregar la información de un Autor en la aplicación web. | Asignarlo un libro que esté registrado en la aplicación, y obtener detalles sobre la información de ese autor, con la información previamente registrada | Se debe validar todos los campus dependiendo de el tipo de información que se le pida al usuario ingresar, si la información ingresada no es válida no se registra en la base de datos. | Alta | Terminado
REQ007 | Editar Autor | Administrador | Modificar la información del autor registrada en la aplicación | Modificar campos previamente registrados como el nombre , la fecha de nacimiento, la nacionalidad y su biografía | La información que esta guardada previamente antes de la edición, se debe cargar correctamente en el formulario antes de proceder a editar. | Medio | Terminado
REQ008 | Agregar cliente | Administrador | Agregar la información de un cliente en la aplicación web. | Mantener un registro de clientes en la librería y que esos clientes puedan realizar préstamos dentro del sistema | Los campos que se ingresen deben estar correctamente válidados dependiendo del tipo de información que la aplicación pida ingresar. | Alto | Terminado
REQ009 | Editar cliente | Administrador | Modificar la información del cliente registrada en la aplicación | Mantener actualizada la información de los clientes y evitando que la información registrada quede obsoleta | La información que esta guardada previamente antes de la edición, se debe cargar correctamente en el formulario antes de proceder a editar. | Alta | Terminado
REQ010 | Incativar cliente | Administrador | Desactivar temporalmente a un cliente en caso de inctividad | Controlar que clientes se encuentran activos en el sistema y que realicen préstamos de libros de manera frecuente. | Los clientes en estado de inactividad no se les podrá asignar un préstamo . | Alta | Terminado
REQ011 | Registrar Pestramos | Administrador | Crear un prestamo con la fecha, el libro, y el cliente al cual se le presto el libro. | Saber que fechas se solicitaron mas libros, que clientes solicitaron un presntamo, que libro esta disponible. | Validar la fecha de realizacion del prestamo que no sea una anterior a la actual | Alta | Terminado
REQ012 | Registrar devolucion | Administrador | Cuando se haga una devolucion se debe registrar la fecha en la que se devolvio el libro, ademas de registra el libro como disponible | Conocer la fecha de devolucion de un libro. | Validar la fecha de culminacion del prestamo que no sea una anterior a la actual | Alta | Terminado
REQ013 | Consultar estado del prestamos | Administrador | Dar el listado de los prestamos, saber que libros se prestaron y que libros se regresaron. | Conocer que libros se prestaron. | Saber que libros estan disponibles. | Media | Terminado
REQ014 | Listar prestamos activos | Administrador | Filtrar lo prestamos los cuales estan en activo. | Conocer que libros estan o no disponibles. | Saber que libros se prestaron | Media | Terminado
REQ015 | Listar historial de prestamos | Administrador | Observar que libros son los mas prestados o quien es el cliente que a solitado mas prestamos. | Conocer los clientes que mas libros solicitan. | Se debe tener en cuenta que cada cliente debe estar regsitro para revisar su historial | Baja | Terminado
REQ015
REQ016
REQ017

## sprints
SPRINT 1
| ID | Tema | Como un.. | Necesito | así podre... | notas | Prioridad | Status
| REQ001 | Agregar Libro | Administrador | Ingresar información de un libro a través de un formulario | Guardar la información de cada libro. | Se debe validar el isbn de cada libro para envitar que se repitan los libros | Alta | Terminado
|  | Tareas |  |  |  | Asignado |  | Estimado
| REQ001-1 | Diseñar formulario para la creación de libros en frontend |  |  |  | Andrés Jácome |  | 2
| REQ001-2 | Diseño de la estructura de la tabla en la base de datos |  |  |  | Andrés Jácome |  | 1
| REQ001-3 | Crear endpoint en el backend para guardar los datos en la BD |  |  |  | Andrés Jácome |  | 2
[7 empty] | Suma | 5
| ID | Tema | Como un.. | Necesito | así podre... | notas | Prioridad | Status
| REQ002 | Editar Libro | Administrador | Editar la información de un libro específico | Actualizar la información de un libro específico |  | Alta | Terminado
|  | Tareas |  |  |  | Asignado |  | Estimado
| REQ002-1 | Diseñar formulario para la edición de libros en frontend |  |  |  | Andrés Jácome |  | 2
| REQ002-2 | Crear endpoint para recibir la información de un libro por su identificador |  |  |  | Andrés Jácome |  | 2
| REQ002-3 | Crear endpoint para guardar un libro existente con nueva información en el backend |  |  |  | Andrés Jácome |  | 2
[7 empty] | Suma | 6
| ID | Tema | Como un.. | Necesito | así podre... | notas | Prioridad | Status
| REQ003 | Inactivar Libro | Administrador | Desactivar un libro en el catalogo | Gestionar el catalogo de libros y modificar su acceso | Los libros no deben mostrarse en caso de que ya no se oferte dicho libro | Alta | Terminado
|  | Tareas |  |  |  | Asignado |  | Estimado
| REQ003-1 | Agregar elemento UI (botón o enlace) en cada elemento de la lista de libros |  |  |  | Andrés Jácome |  | 1
| REQ003-2 | Crear columna en la tabla para representar si un libro esta inactivado en la BD |  |  |  | Andrés Jácome |  | 1
| REQ003-3 | Crear endpoint para inactivar un libro por su identificador |  |  |  | Andrés Jácome |  | 2
[7 empty] | Suma | 4
SPRINT 2
| ID | Tema | Como un.. | Necesito | así podre... | notas | Prioridad | Status
| REQ004 | Agregar género | Administrador | Ingresar información de un género literario a través de un formulario | Guardar la información de cada género literario. |  | Alta | Terminado
|  | Tareas |  |  |  | Asignado |  | Estimado
| REQ004-1 | Diseñar formulario para crear un nuevo género literario en frontend |  |  |  | Andrés Jácome |  | 2
| REQ004-2 | Diseñar estructura de la tabla en la base de datos |  |  |  | Andrés Jácome |  | 2
| REQ004-3 | Crear endpoint en el backend para agregar nuevo género literario |  |  |  | Andrés Jácome |  | 2
[7 empty] | Suma | 6
| ID | Tema | Como un.. | Necesito | así podre... | notas | Prioridad | Status
| REQ005 | Editar género | Administrador | Editar la información de un género específico | Modificar la información de un género |  | Alta | Terminado
|  | Tareas |  |  |  | Asignado |  | Estimado
| REQ005-1 | Diseñar formulario para la edición de género en frontend |  |  |  | Andrés Jácome |  | 2
| REQ005-2 | Crear endpoint para recibir la información de un género por su identificador |  |  |  | Andrés Jácome |  | 2
| REQ005-3 | Crear endpoint para guardar un género existente con nueva información en el backend |  |  |  | Andrés Jácome |  | 2
6
SPRINT 3
| ID | Tema | Como un.. | Necesito | así podre... | notas | Prioridad | Status
| REQ006 | Registrar Autores en el sistema | Administrador | Agregar la información de un Autor en la aplicación web. | Asignarlo un libro que esté registrado en la aplicación, y obtener detalles sobre la información de ese autor, con la información previamente registrada |  | Alta | Terminado
|  | Tareas |  |  |  | Asignado |  | Estimado
| REQ006-1 | 1. Agregar la sección de autores en la página web |  |  |  | Leonardo De La Cadena |  | 1
| REQ006-2 | 2. Crear botón de agregar nuevo autor para desplegar el formulario. |  |  |  | Leonardo De La Cadena |  | 1
| REQ006-3 | 3. Crear tabla donde se muestre por filas los autores junto con la información ingresada |  |  |  | Leonardo De La Cadena |  | 1
| REQ006-4 | 3. Creación del formulario, con ventana emergente, donde se pueda ingresar la información de los autores. |  |  |  | Leonardo De La Cadena |  | 1
| REQ006-5 | 4. Agregar el botón de guardar la información del autor. |  |  |  | Leonardo De La Cadena |  | 1
[7 empty] | Suma | 5
| ID | Tema | Como un.. | Necesito | así podre... | notas | Prioridad | Status
| REQ007 | Editar información de autores en el sistma | Administrador | Un apartado que me permita ingresar los nuevos contactos de los servicios de la Urbanización a manera de soporte | Mantener actualizados los contactos de los servicios que se brindan en la Urbanización y encontrarlos de manera sencilla |  | Medio | Terminado
|  | Tareas |  |  |  | Asignado |  | Estimado
| REQ007-1 | 1. Crear botón de editar cliente en la fila del autor correspondiente |  |  |  | Leonardo De La Cadena |  | 1
| REQ007-2 | 2. Desplegar el formulario con información previamente almacenada |  |  |  | Leonardo De La Cadena |  | 1
| REQ007-3 | 3. Agregar el botón de guardar la información del autor desde el formulario de edición. |  |  |  | Leonardo De La Cadena |  | 1
[7 empty] | Suma | 3
| ID | Tema | Como un.. | Necesito | así podre... | notas | Prioridad | Status
| REQ008 | Registrar clientes en el sistema | Administrador | Agregar la información de un Autor en la aplicación web. | Asignarlo un libro que esté registrado en la aplicación, y obtener detalles sobre la información de ese autor, con la información previamente registrada |  | Alta | Terminado
|  | Tareas |  |  |  | Asignado |  | Estimado
| REQ008-1 | 1. Agregar la sección de clientes en la página web |  |  |  | Leonardo De La Cadena |  | 1
| REQ008-2 | 2. Crear botón de agregar nuevo cliente para desplegar el formulario. |  |  |  | Leonardo De La Cadena |  | 1
| REQ008-3 | 3. Crear tabla donde se muestre por filas los clientes junto con la información ingresada |  |  |  | Leonardo De La Cadena |  | 1
| REQ008-4 | 3. Creación del formulario, con ventana emergente, donde se pueda ingresar la información de los clientes. |  |  |  | Leonardo De La Cadena |  | 1
| REQ008-5 | 4. Agregar el botón de guardar la información del cliente. |  |  |  | Leonardo De La Cadena |  | 1
[7 empty] | Suma | 5
| ID | Tema | Como un.. | Necesito | así podre... | notas | Prioridad | Status
| REQ009 | Editar información de clientes en el sistma | Administrador | Un apartado que me permita ingresar los nuevos contactos de los servicios de la Urbanización a manera de soporte | Mantener actualizados los contactos de los servicios que se brindan en la Urbanización y encontrarlos de manera sencilla |  | Medio | Terminado
|  | Tareas |  |  |  | Asignado |  | Estimado
| REQ009-1 | 1. Crear botón de editar cliente en la fila del cliente correspondiente |  |  |  | Leonardo De La Cadena |  | 1
| REQ009-2 | 2. Desplegar el formulario con información previamente almacenada |  |  |  | Leonardo De La Cadena |  | 1
| REQ009-3 | 3. Agregar el botón de guardar la información del autor desde el formulario de edición. |  |  |  | Leonardo De La Cadena |  | 1
[7 empty] | Suma | 3
SPRINT 4
| ID | Tema | Como un.. | Necesito | así podre... | notas | Prioridad | Status
| REQ010 | Inactivar cliente | Administrador | Actualizar y/o modificar los datos de algun residente | Tener el estado económico al día y correcto |  | Alta | Terminado
|  | Tareas |  |  |  | Asignado |  | Estimado
| REQ010-1 | 1. Agregar elemento UI (botón o enlace) en cada elemento de la lista de clientes |  |  |  | Erick Lasluisa |  | 4
| REQ010-2 | 2. Crear columna en la tabla para representar si un cliente esta inactivo en la BD |  |  |  | Erick Lasluisa |  | 3
| REQ010-3 | Crear endpoint para inactivar un cliente por su identificador
SPRINT 5
| ID | Tema | Como un.. | Necesito | así podre... | notas | Prioridad | Status
| REQ011 | Registrar Pestramos | Administrador | Crear un prestamo con la fecha, el libro, y el cliente al cual se le presto el libro. | Saber que fechas se solicitaron mas libros, que clientes solicitaron un presntamo, que libro esta disponible. | Validar la fecha de realizacion del prestamo que no sea una anterior a la actual | Alta | Terminado
|  | Tareas |  |  |  | Asignado |  | Estimado
| REQ011-1 | 1. Tomar un libro, registro y diponible de la base de datos |  |  |  | Lizardo Tituaña
| REQ011-2 | 2. Tomar un cliente registrado |  |  |  | Lizardo Tituaña
| REQ011-3 | 3. Validar la fecha al momento de realizar el prestamo. |  |  |  | Lizardo Tituaña
| ID | Tema | Como un.. | Necesito | así podre... | notas | Prioridad | Status
| REQ012 | Registrar devolucion | Administrador | Cuando se haga una devolucion se debe registrar la fecha en la que se devolvio el libro, ademas de registra el libro como disponible | Conocer la fecha de devolucion de un libro. | Validar la fecha de culminacion del prestamo que no sea una anterior a la actual | Alta | Terminado
|  | Tareas |  |  |  | Asignado |  | Estimado
| REQ012-1 | 1. Tomar el prestamo, y registrar la fecha de la devolucion |  |  |  | Lizardo Tituaña
| REQ012-2 | 2. Validar la fecha las cuales que no se ingresen una fecha anterior |  |  |  | Lizardo Tituaña
| ID | Tema | Como un.. | Necesito | así podre... | notas | Prioridad | Status
| REQ013 | Consultar estado del prestamos | Administrador | Dar el listado de los prestamos, saber que libros se prestaron y que libros se regresaron. | Conocer que libros se prestaron. |  | Media | Terminado
|  | Tareas |  |  |  | Asignado |  | Estimado
| REQ013-1 | 1.Hacer un listado de los prestamos y saber que prestamos se han realizado |  |  |  | Lizardo Tituaña
| ID | Tema | Como un.. | Necesito | así podre... | notas | Prioridad | Status
| REQ014 | Listar prestamos activos | Administrador | Filtrar lo prestamos los cuales estan en activo. | Conocer que libros estan o no disponibles. |  | Media | Terminado
|  | Tareas |  |  |  | Asignado |  | Estimado
| REQ014-1 | 1.Hacer un listado de los prestamos y saber que prestamos estan activos |  |  |  | Lizardo Tituaña
| ID | Tema | Como un.. | Necesito | así podre... | notas | Prioridad | Status
| REQ015 | Listar historial de prestamos | Administrador | Observar que libros son los mas prestados o quien es el cliente que a solitado mas prestamos. | Conocer los clientes que mas libros solicitan. |  | Baja | Terminado
|  | Tareas |  |  |  | Asignado |  | Estimado
| REQ015-1 | 1.Hacer un listado de los prestamos y saber que prestamos estan activos, inactivos |  |  |  | Lizardo Tituaña
| REQ015-2 | 2. Saber que clientes han relizado prestamos. |  |  |  | Lizardo Tituaña

## burdonchart
| Estimado | Dia 6 | Dia 5 | Dia 4 | Dia 3 | Dia 2 | Dia 1 | Total de Horas
REQ001-1 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2
REQ001-2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1
REQ001-3 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2
REQ002-1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2
REQ002-2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2
REQ002-3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2
REQ003-1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1
REQ003-2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1
REQ003-3 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2
REQ004-1 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2
REQ004-2 | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2
REQ004-3 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2
REQ005-1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2
REQ005-2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2
REQ005-3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2
REQ005-4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3
REQ006-1 | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4
REQ006-2 | 3 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 3
REQ007-1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3
REQ007-2 | 3 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3
REQ007-3 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2
REQ007-4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2
REQ007-5 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3
50
Horas Estimadas | 56 | 47 | 34 | 23 | 15 | 12 | 6
Horas Estimadas Restantes | 56 | 46.6667 | 37.3333 | 28 | 18.6667 | 9.3333 | 0
Al completar el Sprint 3, se ha cumplido en su totalidad con los requisitos funcionales, en el cual podemos apreciar que inicialmente se mantuvo un tenue retraso del desarrollo, sin embargo, se soluciona entre el tercer y cuarto día. En los siguientes días apreciamos un adelanto, es decir, el ritmo de trabajo incremetó. Finalmente, las horas son compensadas, culminando en el último día con las horas de trabajo estimadas, percatándonos qué para lograr cumplir con éxito el desarrollo, el avance de horas ha sido mayor al estimado. | [8 empty] | Al analizar nuestro ritmo de trabajo más detalladamente, se recomienda llevar un mayor control con el avance de las horas trabajadas, ya que así nuestro trabajo se vería lo más cercano a las horas estimadas (línea roja) llevando un ritmo prolijo, incluso sin necesidad de compensar horas extras por un retraso inicial.