## Backlog
ID RF | Tema | Como un.. | necesito | asi podre... | notas | prioridad | estatus
REQ001 | Agregar libro | Administrador | Agregar un nuevo, libro ingresar la informacion, de los libros que esten disponibles | Asi podremos conocer la disponibilidad de los libros | Se debe validar el isbn de cada libro para envitar que se repitan los libros | Alta | Terminado
REQ002 | Editar Libro | Administrador | Modificar los datos de los libros para, un mejor control de errores | Cambiar la informacion del libro para, hacer cambios. |  | Alta | Terminado
REQ003 | Agregar Autor | Administrador | Agregar la información de un Autor en la aplicación web. | Asignarlo un libro que esté registrado en la aplicación, y obtener detalles sobre la información de ese autor, con la información previamente registrada | Se debe validar todos los campus dependiendo de el tipo de información que se le pida al usuario ingresar, si la información ingresada no es válida no se registra en la base de datos. | Alta | Terminado
REQ004 | Editar Autor | Administrador | Modificar la información del autor registrada en la aplicación | Modificar campos previamente registrados como el nombre , la fecha de nacimiento, la nacionalidad y su biografía | La información que esta guardada previamente antes de la edición, se debe cargar correctamente en el formulario antes de proceder a editar. | Medio | Terminado
REQ005 | Registrar Pestramos | Administrador | Crear un prestamo con la fecha, el libro, y el cliente al cual se le presto el libro. | Saber que fechas se solicitaron mas libros, que clientes solicitaron un presntamo, que libro esta disponible. | Validar la fecha de realizacion del prestamo que no sea una anterior a la actual | Alta | Terminado
REQ006 | Listar historial de prestamos | Administrador | Tener el registro de los ultimos préstamos | Conocer que registros fueron realizados recientemente. | Los ultimos préstamos realizados aparecerán en el primer item de la lista en la vista de la aplicación web. | Baja | Terminado

## sprints
SPRINT 1
| ID | Tema | Como un.. | Necesito | así podre... | notas | Prioridad | Status
| REQ001 | Agregar Libro | Administrador | Ingresar información de un libro a través de un formulario | Guardar la información de cada libro. | Se debe validar el isbn de cada libro para envitar que se repitan los libros | Alta | Terminado
|  | Tareas |  |  |  | Asignado |  | Estimado
| REQ001-1 | Diseñar formulario para la creación de libros en frontend |  |  |  | Andrés Jácome |  | 2
| REQ001-2 | Diseño de la estructura de la tabla en la base de datos |  |  |  | Andrés Jácome |  | 1
| REQ001-3 | Crear endpoint en el backend para guardar los datos en la BD |  |  |  | Andrés Jácome |  | 2
[7 empty] | Suma | 5
| ID | Tema | Como un.. | Necesito | así podre... | notas | Prioridad | Status
| REQ002 | Editar Libro | Administrador | Editar la información de un libro específico | Actualizar la información de un libro específico |  | Alta | Terminado
|  | Tareas |  |  |  | Asignado |  | Estimado
| REQ002-1 | Diseñar formulario para la edición de libros en frontend |  |  |  | Andrés Jácome |  | 2
| REQ002-2 | Crear endpoint para recibir la información de un libro por su identificador |  |  |  | Andrés Jácome |  | 2
| REQ002-3 | Crear endpoint para guardar un libro existente con nueva información en el backend |  |  |  | Andrés Jácome |  | 2
[7 empty] | Suma | 6
SPRINT 2
| ID | Tema | Como un.. | Necesito | así podre... | notas | Prioridad | Status
| REQ003 | Registrar Autores en el sistema | Administrador | Agregar la información de un Autor en la aplicación web. | Asignarlo un libro que esté registrado en la aplicación, y obtener detalles sobre la información de ese autor, con la información previamente registrada |  | Alta | Terminado
|  | Tareas |  |  |  | Asignado |  | Estimado
| REQ003-1 | 1. Agregar la sección de autores en la página web |  |  |  | Leonardo De La Cadena |  | 1
| REQ003-2 | 2. Crear botón de agregar nuevo autor para desplegar el formulario. |  |  |  | Leonardo De La Cadena |  | 1
| REQ003-3 | 3. Crear tabla donde se muestre por filas los autores junto con la información ingresada |  |  |  | Leonardo De La Cadena |  | 1
| REQ003-4 | 3. Creación del formulario, con ventana emergente, donde se pueda ingresar la información de los autores. |  |  |  | Leonardo De La Cadena |  | 1
| REQ003-5 | 4. Agregar el botón de guardar la información del autor. |  |  |  | Leonardo De La Cadena |  | 1
[7 empty] | Suma | 5
| ID | Tema | Como un.. | Necesito | así podre... | notas | Prioridad | Status
| REQ004 | Editar información de autores en el sistma | Administrador | Un apartado que me permita ingresar los nuevos contactos de los servicios de la Urbanización a manera de soporte | Mantener actualizados los contactos de los servicios que se brindan en la Urbanización y encontrarlos de manera sencilla |  | Medio | Terminado
|  | Tareas |  |  |  | Asignado |  | Estimado
| REQ004-1 | 1. Crear botón de editar cliente en la fila del autor correspondiente |  |  |  | Leonardo De La Cadena |  | 1
| REQ004-2 | 2. Desplegar el formulario con información previamente almacenada |  |  |  | Leonardo De La Cadena |  | 1
| REQ004-3 | 3. Agregar el botón de guardar la información del autor desde el formulario de edición. |  |  |  | Leonardo De La Cadena |  | 1
[7 empty] | Suma | 3
SPRINT 3
| ID | Tema | Como un.. | Necesito | así podre... | notas | Prioridad | Status
| REQ005 | Registrar Pestramos | Administrador | Crear un prestamo con la fecha, el libro, y el cliente al cual se le presto el libro. | Saber que fechas se solicitaron mas libros, que clientes solicitaron un presntamo, que libro esta disponible. | Validar la fecha de realizacion del prestamo que no sea una anterior a la actual | Alta | Terminado
|  | Tareas |  |  |  | Asignado |  | Estimado
| REQ05-1 | 1. Tomar un libro, registro y diponible de la base de datos |  |  |  | Lizardo Tituaña |  | 1
| REQ05-2 | 2. Tomar un cliente registrado |  |  |  | Lizardo Tituaña |  | 1
| REQ05-3 | 3. Validar la fecha al momento de realizar el prestamo. |  |  |  | Lizardo Tituaña |  | 2
[7 empty] | Suma | 4
| ID | Tema | Como un.. | Necesito | así podre... | notas | Prioridad | Status
| REQ006 | Listar historial de prestamos | Administrador | Tener el registro de los ultimos préstamos | Conocer que registros fueron realizados recientemente. | Los ultimos préstamos realizados aparecerán en el primer item de la lista en la vista de la aplicación web. | Baja | Terminado
|  | Tareas |  |  |  | Asignado |  | Estimado
| REQ006-1 | 1.Hacer un listado de los prestamos y saber que prestamos estan activos, inactivos |  |  |  | Lizardo Tituaña |  | 2
| REQ006-2 | 2. Saber que clientes han relizado prestamos. |  |  |  | Lizardo Tituaña |  | 1
[7 empty] | Suma | 3

## burdonchart
| Estimado | Dia 6 | Dia 5 | Dia 4 | Dia 3 | Dia 2 | Dia 1 | Total de Horas
REQ001-1 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2
REQ001-2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1
REQ001-3 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2
REQ002-1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2
REQ002-2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2
REQ002-3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2
REQ003-1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1
REQ003-2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1
REQ003-3 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2
REQ004-1 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2
REQ004-2 | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2
REQ004-3 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2
REQ005-1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2
REQ005-2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2
REQ005-3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2
REQ005-4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3
REQ006-1 | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4
REQ006-2 | 3 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 3
REQ007-1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3
REQ007-2 | 3 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3
REQ007-3 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2
REQ007-4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2
REQ007-5 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3
50
Horas Estimadas | 56 | 47 | 34 | 23 | 15 | 12 | 6
Horas Estimadas Restantes | 56 | 46.6667 | 37.3333 | 28 | 18.6667 | 9.3333 | 0
Al completar el Sprint 3, se ha cumplido en su totalidad con los requisitos funcionales, en el cual podemos apreciar que inicialmente se mantuvo un tenue retraso del desarrollo, sin embargo, se soluciona entre el tercer y cuarto día. En los siguientes días apreciamos un adelanto, es decir, el ritmo de trabajo incremetó. Finalmente, las horas son compensadas, culminando en el último día con las horas de trabajo estimadas, percatándonos qué para lograr cumplir con éxito el desarrollo, el avance de horas ha sido mayor al estimado. | [8 empty] | Al analizar nuestro ritmo de trabajo más detalladamente, se recomienda llevar un mayor control con el avance de las horas trabajadas, ya que así nuestro trabajo se vería lo más cercano a las horas estimadas (línea roja) llevando un ritmo prolijo, incluso sin necesidad de compensar horas extras por un retraso inicial.